## Febbraio18Riepilogo
	RIEPILOGO MENSILE ORE IMPEGNATE PER PROGETTO: MESE DI:					FEBBRAIO					ANNO			2018

GRUPPO:					FIRMA

COMPONENTI:	Attivita:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
Actis-Alesina Maurizio	1,5,1		ORD	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2
Garro Alessio	1,3,2		ORD	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2
Tomatis Gabriele	1,3,2		ORD	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2
			ORD				D					D					D					D
			ORD				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
TOTALE ORE				6	6	3	0	0	0	6	6	6	3	0	0	0	6	6	6	3	0	0	0	6	6	6	3	0	0	0	6	0	0	0

## Febbraio18Dettaglio
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE					ORARIO		ORE
						INIZIO	FINE
1/2/18	funzione cercaPersona					11,15	13,10	2,00
2/2/18	funzione cercaPersona					08,10	10,10	2,00
3/2/18	funzione inserisciNuovo					09,10	10,10	1,00
7/2/18	funzione inserisciNuovo					08,10	10,10	2,00
8/2/18	funzione inserisciNuovo					11,15	13,10	2,00
9/2/18	consultazione con tomatis per vedere quali funzioni servono ad ajax					08,10	10,10	2,00
10/2/18	normalizzazione db					09,10	10,10	1,00
14/2/18	normalizzazione db					08,10	10,10	2,00
15/2/18	funzioni cercaContabilità, aggiornaPersona					11,15	13,10	2,00
16/2/18	normalizzazione db					08,10	10,10	2,00
17/2/18	normalizzazione db					09,10	10,10	1,00
21/2/18	funzione visualizzaStorico					08,10	10,10	2,00
22/2/18	funzione visualizzaUltimoIntervento					11,15	13,10	2,00
23/2/18	correzione errori con actis e tomatis					08,10	10,10	2,00
24/2/18	correzione errori con actis e tomatis					09,10	10,10	1,00
28/2/18	correzione errori con actis e tomatis					08,10	10,10	2,00

## Marzo18Riepilogo
	RIEPILOGO MENSILE ORE IMPEGNATE PER PROGETTO: MESE DI:					MARZO					ANNO			2018

GRUPPO:					FIRMA					TITOLO PROGETTO:

COMPONENTI:	Progetto:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
Actis-Alesina Maurizio	1,5,1		ORD	3	0	0	D	0	0	5	0	0	0	D	0	0	2	0	0	0	D	0	0	0	6	2	1	D	0	0	2	2	2	1
Garro Alessio	1,3,2		ORD	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	1	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1
Tomatis Gabriele	1,3,2		ORD	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	2	0	1	2	2	1	D	0	0	2	4	4	1
			ORD				D					D					D					D
			ORD				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
TOTALE ORE				7	4	2	0	0	0	9	4	4	2	0	0	0	6	4	4	2	0	2	0	2	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0

## Marzo18Dettaglio
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE					ORARIO		ORE
						INIZIO	FINE
1/3/18	funzioni php					11,15	13,10	2,00
2/3/18	funzioni php					08,10	10,10	2,00
3/3/18	inserimento tabelle ricevuti-inviati nel db					09,10	10,10	1,00
7/3/18	funzioni php					08,10	10,10	2,00
8/3/18	funzioni php					11,15	13,10	2,00
9/3/18	aggiornamento db con caricamento dei dati del vecchio db					08,10	10,10	2,00
10/3/18	aggiornamento db con caricamento dei dati del vecchio db					09,10	10,10	1,00
14/3/18	funzioni php					08,10	10,10	2,00
15/3/18	funzioni php					11,15	13,10	2,00
16/3/18	caricamento e merge su github					08,10	10,10	2,00
17/3/18	consultazione e messa a posto con tomatis					09,10	10,10	1,00
21/3/18	funzioni php					08,10	10,10	2,00
22/3/18	finalizzazione progetto per presentazione					11,15	13,10	2,00
23/3/18	finalizzazione progetto per presentazione					08,10	10,10	2,00
24/3/18	sincronizzazione con il js					09,10	10,10	1,00
28/3/18	sincronizzazione con il js					08,10	10,10	2,00
29/3/18	sincronizzazione con il js					13,00	17,00	4,00
30/3/18	nuove funzioni php					13,00	17,00	4,00

## Aprile18Riepilogo
	RIEPILOGO MENSILE ORE IMPEGNATE PER PROGETTO: MESE DI:					APRILE					ANNO			2018

GRUPPO:					FIRMA					TITOLO PROGETTO:

COMPONENTI:	Progetto:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
Actis-Alesina Maurizio	1,5,1		ORD	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	FE	2	2	1	D	0
Garro Alessio	1,3,2		STR	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	FE	2	2	1	D	0
Tomatis Gabriele	1,3,2		PROD	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	FE	2	2	1	D	0
			ORD	D					D					D					D			FE				D
			STR	D					D					D					D			FE				D
			PROD	D					D					D					D			FE				D
			ORD	D					D					D					D			FE				D
			STR	D					D					D					D			FE				D
			PROD	D					D					D					D			FE				D
			ORD	D					D					D					D			FE				D
			STR	D					D					D					D			FE				D
			PROD	D					D					D					D			FE				D
			ORD	D					D					D					D			FE				D
			STR	D					D					D					D			FE				D
			PROD	D					D					D					D			FE				D
				D					D					D					D			FE				D
				D					D					D					D			FE				D
				D					D					D					D			FE				D
				D					D					D					D			FE				D
				D					D					D					D			FE				D
TOTALE ORE				D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	FE	0	0	0	D	0	0

## Aprile18Dettaglio
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE					ORARIO		ORE
						INIZIO	FINE
4/4/18	Aggiornamento del database					08,10	10,10	2,00
5/4/18	nuove funzioni e correzione di bug					11,10	13,10	2,00
6/4/18	nuove funzionalita su appuntamenti					08,10	10,10	2,00
7/4/18	nuove funzioni sulla pagina appuntamenti					09,10	10,10	1,00
11/4/18	utilizzo di programmi esterni per trovare errori					08,10	10,10	2,00
12/4/18	consultazione sule metedologie da utilizzare per il pagamento/fatturazione					11,10	13,10	2,00
13/4/18	consultazione sule metedologie da utilizzare per il pagamento/fatturazione					08,10	10,10	2,00
14/4/18	test delle metedologie da utilizzare per il pagamento/fatturazione					09,10	10,10	1,00
18/4/18	trovare un modo per far stampare la fattura					08,10	10,10	2,00
19/4/18	funzioni per i pagamenti					11,10	13,10	2,00
20/4/18	funzioni per i pagamenti					08,10	10,10	2,00
21/4/18	funzioni per i pagamenti					09,10	10,10	1,00
25/4/18	funzioni per gli appuntamenti e la loro gestione					08,10	10,10	2,00
26/4/18	funzioni per gli appuntamenti e la loro gestione					11,10	13,10	2,00
27/4/18	funzioni per gli appuntamenti e la loro gestione					08,10	10,10	2,00
28/4/18	funzioni per gli appuntamenti e la loro gestione					09,10	10,10	1,00

## Maggio18Riepilogo
	RIEPILOGO MENSILE ORE IMPEGNATE PER PROGETTO: MESE DI:					MAGGIO					ANNO			2018

GRUPPO:					FIRMA					TITOLO PROGETTO:

COMPONENTI:	Progetto:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
Actis-Alesina Maurizio	1,5,1		ORD	FE	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0					D
Garro Alessio	1,3,2		STR	FE	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0					D
Tomatis Gabriele	1,3,2		PROD	FE	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0	2	2	2	1	D	0	0					D
			ORD	FE					D					D					D					D
			STR	FE					D					D					D					D
			PROD	FE					D					D					D					D
			ORD	FE					D					D					D					D
			STR	FE					D					D					D					D
			PROD	FE					D					D					D					D
			ORD	FE					D					D					D					D
			STR	FE					D					D					D					D
			PROD	FE					D					D					D					D
			ORD	FE					D					D					D					D
			STR	FE					D					D					D					D
			PROD	FE					D					D					D					D
				FE					D					D					D					D
				FE					D					D					D					D
				FE					D					D					D					D
				FE					D					D					D					D
				FE					D					D					D					D
TOTALE ORE				FE	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0

## Maggio18Dettaglio
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE					ORARIO		ORE
						INIZIO	FINE
2/5/18	funzioni nella scheda appuntamenti					08,10	10,10	2,00
3/5/18	Risoluzione di errori in appuntamenti					11,10	13,10	2,00
4/5/18	Risoluzione di errori in generale					08,10	10,10	2,00
5/5/18	Controllo sul funzionamento generale della pagina					09,10	10,10	1,00
9/5/18	funzioni in php per l’estrazione degli appuntamenti inseriti dall’app					08,10	10,10	2,00
10/5/18	discussione sulla logica del funzionamento tra app e server					11,10	13,10	2,00
11/5/18	Controllo sul funzionamento generale della pagina					08,10	10,10	2,00
12/5/18	funzioni per gli appuntamenti e la loro gestione					09,10	10,10	1,00
16/5/18	Controllo sul funzionamento generale della pagina					08,10	10,10	2,00
17/5/18	Preparazione per la consegna					11,10	13,10	2,00
18/5/18	Preparazione per la consegna					08,10	10,10	2,00
19/5/18	Preparazione per la consegna					09,10	10,10	1,00

## Giugno18Riepilogo
	RIEPILOGO MENSILE ORE IMPEGNATE PER PROGETTO: MESE DI:					GIUGNO					ANNO			2018

GRUPPO:					FIRMA					TITOLO PROGETTO:

COMPONENTI:	Progetto:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
			ORD			D					D					D					D
			STR			D					D					D					D
			PROD			D					D					D					D
			ORD			D					D					D					D
			STR			D					D					D					D
			PROD			D					D					D					D
			ORD			D					D					D					D
			STR			D					D					D					D
			PROD			D					D					D					D
			ORD			D					D					D					D
			STR			D					D					D					D
			PROD			D					D					D					D
			ORD			D					D					D					D
			STR			D					D					D					D
			PROD			D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
				D					D					D					D
TOTALE ORE				0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0

## Giugno18Dettaglio
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE					ORARIO		ORE
						INIZIO	FINE